## 공정표종합
공정관리
|  |  | 기준일 : | 2020-07-29
구분 | 계획 완료율 (*가중치) | 실제 완료율 (*가중치) | 계획대비 실제 완료율 | 가중치
분석 | 24.72% | 22.27% | 90.09% | 24.77%
설계 | 17.66% | 14.58% | 82.55% | 17.99%
구현 | 14.77% | 16.82% | 113.8% | 51.61%
검증(단위테스트) | 0% | 0% | 계획전 | 1.281%
검증(QA) | 0% | 0% | 계획전 | 1.231%
인수 | 0% | 0% | 계획전 | 3.116%
합계 진행율 | 57.16% | 53.67% | 93.89% | 100%
* 공휴일 목록
휴일지정 | 비고
2020-04-15 | 선거
2020-04-30 | 부처님오신날
2020-05-01 | 근로자의날
2020-05-05 | 어린이날
2020-09-30 | 추석
2020-10-01 | 추석
2020-10-02 | 추석
2020-10-09 | 한글날
2020-12-25 | 성탄절
2021-01-01 | 신정
2021-02-11 | 설날
2021-02-12 | 설날

## 개발WBS
구분 | 개요 수준 | 활동 | 계획 시작날짜 | 계획 완료날짜 | 공정별 소요일수 | 가중치 조정 | 공정별 소요일수 (가중치 조정후) | 공정별 가중치 | 실제 시작날짜 | 실제 완료날짜 | Task별 예정 완료율 | 예정 완료율 (*가중치) | Task별 실제 완료율 | 최종 완료율 (*가중치) | 담당자 | 비고 (ex.지연사유) | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04 | [6 empty] | 2020-05-11 | [6 empty] | 2020-05-18 | [6 empty] | 2020-05-25 | [6 empty] | 2020-06-01 | [6 empty] | 2020-06-08 | [6 empty] | 2020-06-15 | [6 empty] | 2020-06-22 | [6 empty] | 2020-06-29 | [6 empty] | 2020-07-06 | [6 empty] | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17 | [6 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01
[17 empty] | 2020-04-20: 2020-04-26; 2020-04-27: 2020-05-03 | [6 empty] | 2020-05-10 | [6 empty] | 2020-05-17 | [6 empty] | 2020-05-24 | [6 empty] | 2020-05-31 | [6 empty] | 2020-06-07 | [6 empty] | 2020-06-14 | [6 empty] | 2020-06-21 | [6 empty] | 2020-06-28 | [6 empty] | 2020-07-05 | [6 empty] | 2020-07-12 | [6 empty] | 2020-07-19 | [6 empty] | 2020-07-26 | [6 empty] | 2020-08-02 | [6 empty] | 2020-08-09 | [6 empty] | 2020-08-16 | [6 empty] | 2020-08-23 | [6 empty] | 2020-08-30 | [6 empty] | 2020-09-06 | [6 empty] | 2020-09-13 | [6 empty] | 2020-09-20 | [6 empty] | 2020-09-27 | [6 empty] | 2020-10-04 | [6 empty] | 2020-10-11 | [6 empty] | 2020-10-18 | [6 empty] | 2020-10-25 | [6 empty] | 2020-11-01 | [6 empty] | 2020-11-08 | [6 empty] | 2020-11-15 | [6 empty] | 2020-11-22 | [6 empty] | 2020-11-29 | [6 empty] | 2020-12-06 | [6 empty] | 2020-12-13 | [6 empty] | 2020-12-20 | [6 empty] | 2020-12-27 | [6 empty] | 2021-01-03 | [6 empty] | 2021-01-10 | [6 empty] | 2021-01-17 | [6 empty] | 2021-01-24 | [6 empty] | 2021-01-31 | [6 empty] | 2021-02-07 | [6 empty] | 2021-02-14 | [6 empty] | 2021-02-21 | [6 empty] | 2021-02-28 | [6 empty] | 2021-03-07
 | time axis 2020-04-20 to 2021-03-07
아이스크림 에듀 홈런 에코 시스템 구축 |  |  | 2020-04-20 | 2021-02-26 | 2801 | 509 | 3980 | 100% | 2020-04-25 | 미정 |  | 57.16% | 46.76% | 53.67%
분석 | 1 | 분석 | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 369 | 41 | 986 | 24.77% | 2020-04-25 | 미정 |  | 24.72% | 89.9% | 22.27%
| 2 | 요구사항 분석 | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 369 | 41 | 986 | 24.77% | 2020-04-25 | 미정 |  | 24.72% | 89.9% | 22.27%
| 3 | 요구사항 기능 협의 | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 22 | 6 | 132 | 3.317% |  | 미정 | 100% | 3.317% | 100% | 3.317% | 공통
| 3 | 요구사항 기능 상세 협의 | 2020-05-22 | 2020-06-16 | 18 | 6 | 108 | 2.714% |  | 미정 | 100% | 2.714% | 95% | 2.578% | 공통
| 3 | Eco 판매 관리 시스템 요구사항 분석 및 정의 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 21 | 2 | 42 | 1.055% |  | 미정 | 100% | 1.055% | 95% | 1.003% | 공통 | 홈런플랫폼 연동도 필요한 부분으로 홈런플랫폼쪽 설계가 선 완료되어야함
| 3 | 마켓플레이스 요구사항 분석 및 정의 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 21 | 2 | 42 | 1.055% |  | 미정 | 100% | 1.055% | 99% | 1.045% | 공통 | 질의사항 답변 필요
| 3 | Eco Ap & /Launcher 요구사항 분석 및 연동 시나리오 작성 | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 44 | 3 | 132 | 3.317% | 2020-04-25 | 2020-06-30 | 100% | 3.317% | 100% | 3.317% | 공통
| 3 | Eco Hybrid App 분석 및 연동 시나리오 작성(단말) | 2020-06-01 | 2020-07-17 | 35 | 3 | 105 | 2.638% | 2020-06-18 | 미정 | 100% | 2.638% | 60% | 1.583% | 단말 | [단말]Eco App 및 뷰어 선 분석으로 Hybrid App 분석 시작 날짜 지연됨
| 3 | Eco 판매 관리 시스템 관리자 사이트 분석 및 정의 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 21 | 2 | 42 | 1.055% |  | 미정 | 100% | 1.055% | 100% | 1.055% | 공통
| 3 | 메인화면 컨셉 협의 | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 15 | 4 | 60 | 1.508% |  | 미정 | 100% | 1.508% | 100% | 1.508% | 공통 | 상품 구성안 빠른 확정 필요
| 3 | Eco API G/W 서버 분석 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 21 | 1 | 21 | 0.5276% |  | 미정 | 100% | 0.5276% | 99% | 0.5224% | 공통
| 3 | 아이스크림 에듀 Lagacy(뉴홈런관리시스템) 1차 연동 분석 및 협의 | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 15 | 2 | 30 | 0.7538% |  | 미정 | 100% | 0.7538% | 99% | 0.7462% | 서버
| 3 | 아이스크림 에듀 Legacy 연동 분석 및 협의(온라인 커머스) | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10 | 2 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 100% | 0.5025% | 100% | 0.5025% | 서버 | UI문서 공유후 추가 협의
| 3 | 홈런 디바이스용 기존 서버 분석 | 2020-04-28 | 2020-06-19 | 36 | 2 | 72 | 1.809% |  | 미정 | 100% | 1.809% | 99% | 1.791% | 서버(김부섭/이한종)
| 3 | 홈런 디바이스 기존 홈앱 및 Viewer 소스 분석(초등, 중등) | 2020-05-12 | 2020-06-30 | 36 | 2 | 72 | 1.809% | 2020-05-12 | 2020-06-30 | 100% | 1.809% | 100% | 1.809% | 단말
| 3 | 해외/국내 결제 API 분석 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 10 | 2 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 100% | 0.5025% | 100% | 0.5025% | 서버(김부섭)
| 3 | 주문/청구/대사/정산 연동 협의 및 분석 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 44 | 2 | 88 | 2.211% |  | 미정 | 97.73% | 2.161% | 45% | 0.995% | 서버(이한종)
3
설계 | 1 | 설계 | 2020-05-13 | 2020-11-30 | 448 | 57 | 716 | 17.99% | 2020-06-01 | 미정 |  | 17.66% | 81.05% | 14.58%
| 2 | 스토리보드 작성 | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 113 | 9 | 214 | 5.377% |  | 미정 |  | 5.377% | 97.07% | 5.22%
| 3 | 1차 Eco 판매 관리 시스템 화면 시나리오 | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 26 | 2 | 52 | 1.307% |  | 미정 | 100% | 1.307% | 99% | 1.293% | 기획팀(노연화)
| 3 | 1차 Eco 판매 관리 시스템 관리자 화면 시나리오 | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 26 | 2 | 52 | 1.307% |  | 미정 | 100% | 1.307% | 99% | 1.293% | 기획팀(노연화)
| 3 | 1차 마켓플레이스 화면 시나리오 | 2020-05-13 | 2020-06-17 | 26 | 2 | 52 | 1.307% |  | 미정 | 100% | 1.307% | 99% | 1.293% | 기획팀(박성진)
| 3 | 1차 마켓플레이스 관리자 화면 시나리오 | 2020-05-18 | 2020-06-17 | 23 | 2 | 46 | 1.156% |  | 미정 | 100% | 1.156% | 95% | 1.098% | 기획팀(노연화)
| 3 | 1차 Eco App 화면 시나리오(B2C, B2B) | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 12 | 1 | 12 | 0.3015% |  | 미정 | 100% | 0.3015% | 80% | 0.2412% | 기획팀(노연화) | B2B정책 및 상품 구성안 빠른 확정 필요
3
| 2 | 디자인 | 2020-06-01 | 2020-06-26 | 30 | 8 | 120 | 3.015% | 2020-06-25 | 미정 |  | 3.015% | 100% | 3.015%
| 3 | Eco App & Launcher 디자인 컨셉 시안 작업/확정 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 15 | 4 | 60 | 1.508% | 2020-06-25 | 미정 | 100% | 1.508% | 100% | 1.508% | 디자인팀(김인선) | 기획 확정 지연(6월29일) 1차 디자인 시안 전달(7월8일)
| 3 | 마켓플레이스 디자인 컨셉 시안 작업/확정 | 2020-06-01 | 2020-06-19 | 15 | 4 | 60 | 1.508% |  | 2020-06-29 | 100% | 1.508% | 100% | 1.508% | 디자인팀(김태영) | 금주 임원 회의 (6/29 월)를 통해 시안 확정
| 2 | Server | 2020-06-08 | 2020-11-30 | 152 | 31 | 179 | 4.497% |  | 미정 |  | 4.171% | 83.02% | 3.734%
| 3 | Eco API G/W 서버 설계 | 2020-06-22 | 2020-07-10 | 17 | 5 | 17 | 0.4271% |  | 미정 |  | 0.4271% | 88.82% | 0.3794%
| 4 | DB 설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 90% | 0.1131% | 서버(김부섭) | Eco App 화면 시나리오 결정에 따라 수정사항 반영 필요
| 4 | 단말-서버 연동 규격서 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 100% | 0.07538% | 80% | 0.0603% | 서버(김부섭) | Eco App 화면 시나리오 결정에 따라 수정사항 반영 필요
| 4 | Push 규격서 설계(단말-서버) | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 100% | 0.05025% | 80% | 0.0402% | 서버(김부섭) | Eco App Push 관련 정책 확정 후 진행 예정
| 4 | FCM 규격서 설계 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 100% | 0.05025% | 80% | 0.0402% | 서버(김부섭) | Eco App Push 관련 정책 확정 후 진행 예정
| 4 | 이력 관리 설계 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(김부섭)
4
| 3 | Echo 판매 관리 시스템 설계 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 25 | 5 | 25 | 0.6281% |  | 미정 |  | 0.6281% | 96% | 0.603%
| 4 | CP회원 DB 설계 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(이한종)
| 4 | CP회원 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 90% | 0.1131% | 서버(이한종) | 플랫폼과 상세 협의필요
| 4 | 판매상품 및 컨텐츠 DB 설계 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(이한종)
| 4 | 판매상품 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 90% | 0.1131% | 서버(이한종) | 플랫폼과 상세 협의필요
| 4 | 검수업무 DB설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(이한종)
4
| 3 | Echo 판매 관리 관리자 사이트 설계 | 2020-06-08 | 2020-07-03 | 20 | 4 | 20 | 0.5025% |  | 미정 |  | 0.5025% | 95% | 0.4774%
| 4 | 운영자회원 DB 설계 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(이한종)
| 4 | 운영자회원 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 90% | 0.1131% | 서버(이한종) | 플랫폼과 상세 협의필요
| 4 | 검수업무 DB 설계 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(이한종)
| 4 | 검수업무 flow 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 90% | 0.1131% | 서버(이한종)
4
| 3 | 마켓플레이스 서버 설계 | 2020-06-08 | 2020-07-03 | 25 | 4 | 25 | 0.6281% |  | 미정 |  | 0.6281% | 85% | 0.5339%
| 4 | DB 설계 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 90% | 0.2261% | 서버(김부섭) | 판매 상품 구조에 대한 빠른 확정 필요
| 4 | 연동 규격서 설계(Front-Backend) | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 95% | 0.1193% | 서버(김부섭) | 상품 구성안 미확정으로 지연되고 있으나 API 목록을 우선 작업하여 전체 설계 일정안에 완료 예정
| 4 | 이력 관리 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(김부섭)
| 4 | 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 50% | 0.06281% | 서버(김부섭) | 홈런플랫폼과 협의 진행 중이며 초안 전달 후 협의 필요
4
| 3 | 마켓플레이스 관리자 사이트 설계 | 2020-06-08 | 2020-07-03 | 25 | 4 | 25 | 0.6281% |  | 미정 |  | 0.6281% | 85% | 0.5339%
| 4 | DB 설계 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 90% | 0.2261% | 서버(김부섭) | 판매 상품 구조에 대한 빠른 확정 필요
| 4 | 연동 규격서 설계(Front-Backend) | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 95% | 0.1193% | 서버(김부섭) | 상품 구성안 미확정으로 지연되고 있으나 API 목록을 우선 작업하여 전체 설계 일정안에 완료 예정
| 4 | 이력 관리 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 서버(김부섭)
| 4 | 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 50% | 0.06281% | 서버(김부섭) | 홈런플랫폼과 협의 진행 중이며 초안 전달 후 협의 필요
4
| 3 | 개발환경 구축 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 25 | 3 | 37 | 0.9296% |  | 미정 |  | 0.603% | 64.86% | 0.603%
| 4 | 개발환경 구축(UMC) | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 12 | 2 | 24 | 0.603% |  | 미정 | 100% | 0.603% | 100% | 0.603% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 상용환경 구축(클라우드) | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 13 | 1 | 13 | 0.3266% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | [6 empty] | 0%
| 3 | 정산 모듈 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-10 | 15 | 6 | 30 | 0.7538% |  | 미정 |  | 0.7538% | 80% | 0.603%
| 4 | 정산 관련 DB 설계 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 90% | 0.2261% | 서버(이한종)
| 4 | 정산 관련 뉴홈런 연동 규격 설계 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 90% | 0.2261% | 서버(이한종) | 플랫폼과 상세 협의필요
| 4 | 배치모듈 설계 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 60% | 0.1508% | 서버(이한종)
4
| 2 | 단말 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 153 | 9 | 203 | 5.101% | 2020-06-01 | 미정 |  | 5.101% | 51.23% | 2.613%
| 3 | Echo App/Launcher 설계 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 153 | 9 | 203 | 5.101% | 2020-06-01 | 미정 |  | 5.101% | 51.23% | 2.613%
| 4 | Echo App/Launcher 기본 컴포넌트 설계 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 30 | 1 | 30 | 0.7538% | 2020-06-01 | 미정 | 100% | 0.7538% | 50% | 0.3769% | 단말 | 화면설계서 검토후 확정 필요
| 4 | 공통 모듈 설계 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 30 | 2 | 60 | 1.508% | 2020-06-01 | 미정 | 100% | 1.508% | 60% | 0.9045% | 단말
| 4 | View 레이아웃 설계 | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 20 | 2 | 40 | 1.005% |  | 미정 | 100% | 1.005% | 0% | 0% | 단말 | 화면설계서 검토후 확정 필요
| 4 | Hybrid Web 연동 Scheme 설계 | 2020-06-15 | 2020-07-10 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 100% | 0.5025% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 통합뷰어 및 앱 다운로드,설치 모듈 설계 | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 15 | 1 | 15 | 0.3769% | 2020-06-01 | 2020-06-20 | 100% | 0.3769% | 100% | 0.3769% | 단말
| 4 | 기존 구 홈런 런처 App 마이그레이션(메인) 방안 설계 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 30 | 1 | 30 | 0.7538% | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 100% | 0.7538% | 100% | 0.7538% | 단말 | 펌웨어 업데이트로 진행
| 4 | 기존 구 홈런 런처 App 업데이트 방안 설계 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 8 | 1 | 8 | 0.201% | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 100% | 0.201% | 100% | 0.201% | 단말 | 펌웨어 업데이트로 진행
4
구현 | 1 | 구현 | 2020-06-18 | 2020-12-31 | 1913 | 386.5 | 2054 | 51.61% | 2020-06-01 | 미정 |  | 14.77% | 19.19% | 16.82%
| 2 | 기획 | 2020-06-18 | 2020-10-16 | 83 | 1 | 83 | 2.085% |  | 미정 |  | 0.7538% | 0% | 0%
| 3 | 화면 스토리보드 대응 | 2020-06-18 | 2020-10-16 | 83 | 1 | 83 | 2.085% |  | 미정 | 36.14% | 0.7538% | 0% | 0% | 기획팀(노연화/박성진)
3
| 2 | 디자인 | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 90 | 4 | 120 | 3.015% | 2020-06-29 | 미정 |  | 2.814% | 67.5% | 2.035%
| 3 | Echo 판매 관리 시스템 디자인 | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 30 | 1 | 30 | 0.7538% |  | 미정 | 93.33% | 0.7035% | 100% | 0.7538% | 디자인팀(김인선) | 부트스트랩으로 적용, 추후 디자인 대응
| 3 | 마켓플레이스 디자인 | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 30 | 2 | 60 | 1.508% | 2020-06-29 | 미정 | 93.33% | 1.407% | 80% | 1.206% | 디자인팀(임가연) | PC, Tablet 수정사항 반영 및제플린 업로드 완료 (7/29) Mobile 전체 디자인 완료 (7/31 예정) Mobile 수정사항 반영 및제플린 업로드 완료 (8/6 예정)
| 3 | Echo App/Launcher 디자인 | 2020-06-22 | 2020-07-31 | 30 | 1 | 30 | 0.7538% | 2020-07-16 | 미정 | 93.33% | 0.7035% | 10% | 0.07538% | 디자인팀(김인선) | 디자인 컨셉 확정(07/14) 디자인 요구사항 변경(07/21)
3
| 2 | Server | 2020-07-06 | 2020-12-31 | 1292 | 213.5 | 1227 | 30.83% |  | 미정 |  | 9.724% | 21.56% | 13.56%
| 3 | 마켓플이스 서버 구현 | 2020-07-06 | 2020-10-30 | 201 | 30.5 | 176 | 4.422% |  | 미정 |  | 0.8794% | 17.33% | 0.7663%
| 4 | 공통 Framework 개발 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 100% | 0.07538% | 100% | 0.07538% | 김부섭
| 4 | 다국어 지원 공통 모듈 개발 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 김부섭
| 4 | Tracking Log 처리 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 김부섭
| 4 | API Controller 개발(API 입출력 적용) | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1.5 | 30 | 0.7538% |  | 미정 | 90% | 0.6784% | 75% | 0.5653% | 김혜린/김부섭
| 4 | 계정 로그인 화면 및 API 개발 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 아이디 찾기 화면 및 API 개발 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 비밀번호 찾기(재설정) 화면 및 API 개발 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 회원가입 약관동의 화면 개발 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 회원가입 화면 및 API 개발 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 홈 레이아웃 구성 및 API 개발 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 홈 화면 배너 영역 및 API 개발 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 홈 화면 슬라이딩 팝업 및 API 개발 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 홈 화면 상품 분류별 목록 영역 및 API 개발 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 추천 상품 모듈 개발 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 태그알림 모듈 개발 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 교육과정별 메인 조회 화면 및 API 개발 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 상품 검색 화면 및 API 개발 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 상품 검색 최근검색어 및 검색어 자동완성 모듈 개발 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 상품 상세 화면 및 API 개발 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 구매/결제 관리 모듈 개발 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 마이페이지 메인 화면 및 API 개발 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 회원정보 수정 화면 및 API 개발 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 조르기(목록 포함) 화면 및 API 개발 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 구매내역 화면 및 API 개발 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 결제목록 및 상세 화면 및 API 개발 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 6 | 1 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 환불관리(결제취소) 모듈 개발 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 6 | 1 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 평가관리 화면 및 API 개발 | 2020-09-28 | 2020-10-08 | 6 | 1 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | B2B 스킨관리 (학원 관련 커스텀 기능) | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 커머스 연동 모듈 개발 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 이벤트 화면 및 API 개발 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 공지사항 화면 및 API 개발 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | FAQ 화면 및 API 개발 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 문의하기 화면 및 API 개발 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 이용안내 화면 및 API 개발 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 이용약관 화면 개발 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 0.4 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 개인정보 취급방침 화면 개발 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 청소년 보호정책 화면 개발 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
4
| 3 | Eco APP API G/W 서버 구현 | 2020-07-20 | 2020-09-04 | 80 | 7 | 40 | 1.005% |  | 미정 |  | 0.201% | 25% | 6.281%
| 4 | 다국어 지원 공통 모듈 개발 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 100% | 0.1256% | 서버(김부섭)
| 4 | API Controller 개발(API 입출력 적용) | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 80% | 0.201% | 50% | 0.1256% | 서버(김부섭) | 연동규격서 기준 입출력 Controller 개발
| 4 | 로그인 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 앱목록 조회 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 컨텐츠 다운로드목록 조회 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.4 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 부모/B2B관리자 인증 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.4 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | eco상단메뉴 조회 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.4 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | eco전체메뉴 조회 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | eco앱서랍조회 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 0.5 | 2.5 | 0.06281% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | B2B설정조회 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 나의강의실 조회 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 교과서 목록 조회 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 예복습 교과 목록 조회 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 교과서 목차 목록 조회 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
| 4 | 에비초 교과서 목록 조회 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 0.3 | 1.5 | 0.03769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버
4
| 3 | Echo 판매 관리 시스템 관리자 사이트 구현 | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 269 | 25 | 269 | 6.759% |  | 미정 |  | 3.869% | 31.97% | 2.261%
| 4 | 공통 Framework 구현 | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 100% | 0.2513% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 관리자 회원 관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 100% | 0.5025% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 에코운영관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 100% | 0.5025% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 상품관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 50% | 0.2513% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 판매정산관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 30% | 0.1508% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 홈런앱/마켓관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 통계 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 20% | 0.1005% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 정보센터 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 80% | 0.402% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 메인화면 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 20% | 0.1005% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 관리자 회원 관리 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 에코운영관리 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 상품관리 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 15 | 1 | 15 | 0.3769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 판매정산관리 | 2020-08-24 | 2020-09-11 | 15 | 1 | 15 | 0.3769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 홈런앱/마켓 | 2020-09-07 | 2020-10-02 | 17 | 1 | 17 | 0.4271% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 통계 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 정보센터 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 메인화면 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 9 | 1 | 9 | 0.2261% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 관리자 회원 관리 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 에코운영관리 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 상품관리 | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 판매정산관리 | 2020-09-14 | 2020-09-17 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 홈런앱/마켓 | 2020-09-18 | 2020-09-23 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 통계 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 정보센터 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 메인화면 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
4
| 3 | Echo 판매 시스템 구현 | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 306 | 27 | 306 | 7.688% |  | 미정 |  | 4.774% | 45.1% | 4.246%
| 4 | 공통 Framework 구현 (다국어 지원) | 2020-07-06 | 2020-07-17 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 100% | 0.2513% | 100% | 0.2513% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 회원가입 및 회원정보 수정 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 100% | 0.5025% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 상품등록/관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 90% | 0.4523% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 판매관리 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 100% | 0.5025% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 통계 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 80% | 0.402% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 정보센터 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 90% | 0.4523% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 게시판공통 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 100% | 0.5025% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 컨트롤러 Input/Output 구현] 메인화면 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 80% | 0.402% | 서버(이한종)
| 4 | 홈런플랫폼 연동 API 컨트롤러 Input/Output 구현 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 70% | 0.3518% | 서버(이한종)
| 4 | 앱API서버 연동 API 컨트롤러 Input/Output 구현 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 40% | 0.201% | 서버(이한종)
| 4 | 마켓연동 API 컨트롤러 Input/Output 구현 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 90% | 0.4523% | 40% | 0.201% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 회원가입 및 회원정보 수정 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 10% | 0.02513% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 상품등록/관리 | 2020-08-03 | 2020-08-28 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 판매관리 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 통계 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 정보센터 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 게시판공통 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI API 구현] 메인화면 | 2020-10-05 | 2020-10-16 | 9 | 1 | 9 | 0.2261% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | 홈런플랫폼 연동 API 구현 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | 앱API서버 연동 API 구현 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | 마켓연동 API 구현 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 회원가입 및 회원정보 수정 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 상품등록/관리 | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 판매관리 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 통계 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 정보센터 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | [WebUI 구현] 메인화면 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
4
| 3 | 정산 및 통계 Batch 모듈 구현 | 2020-09-14 | 2020-10-09 | 16 | 2 | 16 | 0.402% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | 정산/통계 서비스 | 2020-09-14 | 2020-10-02 | 12 | 1 | 12 | 0.3015% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
| 4 | 배치 모듈 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(이한종)
4
| 3 | Hybrid Eco App Frontend(web) | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 420 | 122 | 420 | 10.55% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | 공통 Framework 구현 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 다국어 처리 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | Tracking Log 처리 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 로그인 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 전면 팝업 공지 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 전체메뉴 팝업 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 오늘의 학습 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 예복습(학년별, 교과별) | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 평가학습 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 시험 실전 학습 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 숙제해결 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 교과서사전 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 학교공부 - 학습백과 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 수학완성 - 컨텐츠 목록 (서브 메인) | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 수학완성 - 마스연산 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 수학완성 - 영역별수학 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 수학완성 - 수학경시 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 수학완성 - 학습안내 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 컨텐츠 목록(서브 메인) | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 알파벳 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 파닉스 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영단어암기 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영역별 학습 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영어교과강의 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영어신문 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영어동화 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영어송 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 인기DVD | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 영어완성 - 영어학습 추천 컨텐츠 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 컨텐츠 목록(서브 메인) | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 홈런픽 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 3D체험관 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 역사의달인 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 읽기마당 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 열려라코딩 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 한국사 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 실험의달인 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 애니특별관 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 홈런공부송 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 한자서당 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 중학입문 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 받아쓰기 연습 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 알림장쓰기 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 안녕학교 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 받아쓰기 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 쓰기연습 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 일기쓰기 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 국어읽기 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 다다어휘 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 동화누리 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 미술누리 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 국어생활 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 음악누리 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 자연관찰 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 코딩송 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 처음한자 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 특별학습 - 특별학습 추천 컨텐츠 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 글로벌 리더십 - 컨텐츠 목록(서브 메인) | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 글로벌 리더십 - 주제별 목록 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 글로벌 리더십 - 보관함 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 특별학습 - 서브 메인 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 서브 메인 화면 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 생각수학 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 호기심수학 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 재미수학 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 놀이연산 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 창의수학 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 사고수학 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 1%연산 바로가기 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 홈런연산 바로가기 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 수학누리 - 마스연산 바로가기 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 서브 메인 화면 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 리틀 한글 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 쓰기연습 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 국어생활 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 자연동화 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 인성동화 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 리틀홈런 국어누리 - 생활동화 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 개인화 서비스 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 캐릭터 설정하기 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 회원정보 수정 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 내학습현황 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 홈런톡 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런초등 이벤트 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 로그인 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 전면 팝업 공지 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 전체메뉴 팝업 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 오늘의 학습 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 국어 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 영어 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 수학 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 사회 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 과학 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 내신집중 - 개념수학+ | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 시험만점 - 시험만점 팁 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 시험만점 - 실력평가 문제 목록 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 시험만점 - 단원평가 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 시험만점 - 오답노트 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 시험만점 - 시험대비특강 목록 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내신학습 추천학습 - 특별학습으로 바로가기 링크 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 홈 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 토핑영어 리스닝 목록 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 토핑영어 리스닝 토핑영어란 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 토핑영어 리스닝 컨텐츠 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 영어 듣기 능력 평가 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 중등 영어 필수 어휘 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 영어 영역별 강의 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 젤리수학 개념 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 브레인 트레이닝 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 수학 핵심 강의 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 영수전문관 - 개념수학 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 메인 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 중등 국어 기본 어휘 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 사회별별탐구 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 생생 실험실 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 한국사 능력 검정시험 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 인증시험 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 특별학습 - 글로벌 리더십 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내정보 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 스쿨링톡 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 내공상자 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
| 4 | 홈런중등 이벤트 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 서버(김부섭/이한종)
4
| 2 | 단말 | 2020-06-30 | 2020-12-10 | 282 | 159 | 427 | 10.73% | 2020-06-01 | 미정 |  | 1.206% | 5.176% | 0.5553%
| 3 | Echo App/Launcher | 2020-06-30 | 2020-10-21 | 139 | 135 | 253 | 6.357% | 2020-06-01 | 미정 |  | 1.206% | 6.957% | 0.4422%
| 4 | 초등 | 2020-06-30 | 2020-10-21 | 78 | 88 | 140 | 3.518% | 2020-06-30 | 미정 |  | 1.005% | 11.86% | 0.4171%
| 5 | 공통 | 2020-06-30 | 2020-10-21 | 43 | 16 | 81 | 2.035% |  | 미정 |  | 0.7538% | 19.01% | 0.3869%
| 6 | 로그인 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 100% | 0.05025% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 네이버 크로바연동 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 멀티 다운로더 | 2020-06-30 | 2020-07-17 | 14 | 2 | 28 | 0.7035% |  | 미정 | 100% | 0.7035% | 55% | 0.3869% | 단말
| 6 | 다국어 처리 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | Xcaliper 연동 기능 구현 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 내서랍 | 2020-09-08 | 2020-09-21 | 10 | 2 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 홈런마켓연동 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 2 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | Push 처리기능 구현 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 설정 | 2020-09-28 | 2020-10-06 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
6
| 5 | B2C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 6 | 홈 메인(내서랍,홈런마켓연동) | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 1 | 1 | 0.02513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 5 | 학습관 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 6 | 홈 메인(내서랍,홈런마켓연동) | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 5 | B2B | 2020-07-22 | 2020-09-03 | 32 | 70 | 56 | 1.407% |  | 미정 |  | 0.2513% | 2.143% | 0.03015%
| 6 | 오늘의학습 메인 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% | 2020-06-30 | 미정 | 100% | 0.05025% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 나의 강의실 메인 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 100% | 0.1005% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 국어 메인 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 100% | 0.1005% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 수학 메인 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 사회 메인 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 과학 메인 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 영어 메인 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 수학완성 메인 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 영어완성 메인 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | AI 영어 메인 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | AI 수학 메인 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 특별학습 메인 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 전체메뉴 화면 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | Drag&Drop 기능구현(영어완성, 특별학습) | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 6 | 2 | 12 | 0.3015% |  | 미정 | 0% | 0% | 10% | 0.03015% | 단말
6
| 4 | 중등 | 2020-07-20 | 2020-10-16 | 61 | 47 | 113 | 2.839% | 2020-06-01 | 미정 |  | 0.201% | 0.885% | 0.02513%
| 5 | 공통 | 2020-07-20 | 2020-10-16 | 14 | 7 | 25 | 0.6281% | 2020-06-01 | 미정 |  | 0.07538% | 0% | 0%
| 6 | 설정 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 1 | 3 | 0.07538% | 2020-06-01 | 미정 | 100% | 0.07538% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 다국어 처리 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 홈런마켓연동 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | Xcaliper 연동 기능 구현 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
6
| 5 | B2C | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 6 | 홈 메인(내서랍,홈런마켓연동) | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | 1 | 2 | 0.05025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 5 | B2B | 2020-07-23 | 2020-09-23 | 45 | 39 | 86 | 2.161% |  | 미정 |  | 0.1256% | 1.163% | 0.02513%
| 6 | 오늘의학습 메인 | 2020-07-23 | 2020-07-29 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% | 2020-06-30 | 미정 | 100% | 0.1256% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 나의 강의실 메인 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 국어 메인 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 수학 메인 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 사회 메인 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 과학 메인 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 영어 메인 | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 역사 메인 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 3 | 3 | 9 | 0.2261% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | AI 영어 메인 | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | AI 수학 메인 | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 예비중학 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2 | 3 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 특별학습 메인 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | 전체메뉴 화면 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2 | 2 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 6 | Drag&Drop 기능구현(영어완성, 특별학습) | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 10% | 0.02513% | 단말
6
| 3 | 마켓플레이스(Hybrid App) | 2020-09-12 | 2020-10-30 | 31 | 12 | 62 | 1.558% |  | 미정 |  | 0% | 7.258% | 0.1131%
| 4 | 설정 | 2020-09-12 | 2020-09-19 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 45% | 0.1131% | 단말
| 4 | Push 처리기능 구현 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 5 | 2 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 앱 업데이트 기능 구현 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 3 | 2 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 권한설정 기능 구현 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 다국어 처리 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | 4 | 2 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | Scheme 및 JAVA Script 연동 지원 | 2020-10-17 | 2020-10-30 | 10 | 2 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 3 | Viewer | 2020-08-01 | 2020-10-30 | 60 | 6 | 60 | 1.508% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | 통합 Viiwer 모듈 구현 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | javascript bridge 모듈 구현 | 2020-09-01 | 2020-09-05 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 동영상 플레이어 구현 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | PDF 뷰어 연동 구현(일반 pdf, 닥스콘 pdf) | 2020-09-06 | 2020-09-10 | 4 | 1 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | HTML 뷰어 연동 구현 | 2020-09-11 | 2020-09-20 | 6 | 1 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | 중등 epub 뷰어 연동 구현 | 2020-09-21 | 2020-10-30 | 26 | 1 | 26 | 0.6533% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 3 | Hybrid Eco App(Android Native) 구현 | 2020-11-01 | 2020-12-10 | 26 | 3 | 26 | 0.6533% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | Hybrid Eco App Native 구현(frame) | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | Scheme 및 JAVA Script 연동 지원 | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 8 | 1 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | Xcaliper 연동 기능 구현 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 8 | 1 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 3 | Hybrid Eco App(iOS Native) 구현 | 2020-11-01 | 2020-12-10 | 26 | 3 | 26 | 0.6533% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | Hybrid Eco App Native 구현(frame) | 2020-11-01 | 2020-11-15 | 10 | 1 | 10 | 0.2513% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | Scheme 및 JAVA Script 연동 지원 | 2020-11-16 | 2020-11-25 | 8 | 1 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 4 | Xcaliper 연동 기능 구현 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 8 | 1 | 8 | 0.201% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 단말
| 2 | 퍼블리싱 | 2020-07-20 | 2020-12-31 | 166 | 9 | 197 | 4.95% |  | 미정 |  | 0.2764% | 13.53% | 0.6696%
| 3 | Echo 판매 관리 시스템 | 2020-07-20 | 2020-08-21 | 25 | 2 | 25 | 0.6281% |  | 미정 |  | 0.201% | 68% | 0.4271%
| 4 | Framework 개발 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 100% | 0.1256% | 100% | 0.1256% | 퍼블리싱
| 4 | 화면 퍼블리싱 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 20 | 1 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 15% | 0.07538% | 60% | 0.3015% | 퍼블리싱
| 3 | 마켓플레이스 | 2020-07-27 | 2020-09-14 | 36 | 2 | 36 | 0.9045% |  | 미정 |  | 0.07538% | 26.81% | 0.2425%
| 4 | Framework 개발 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 60% | 0.07538% | 100% | 0.1256% | 퍼블리싱
| 4 | 화면 퍼블리싱 | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 31 | 1 | 31 | 0.7789% |  | 미정 | 0% | 0% | 15% | 0.1168% | 퍼블리싱
| 3 | Hybrid Eco App(Web) | 2020-08-03 | 2020-09-14 | 31 | 2 | 31 | 0.7789% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | Framework 개발 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 1 | 5 | 0.1256% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 퍼블리싱
| 4 | Hybrid Web 화면 퍼블리싱 | 2020-08-10 | 2020-09-14 | 26 | 1 | 26 | 0.6533% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 퍼블리싱
| 3 | 퍼블리싱 보안 검수 | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 74 | 3 | 105 | 2.638% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 4 | 1차 화면 퍼블리싱 보안 검수(에코 판매 시스템, 마켓플레이스) | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 31 | 2 | 62 | 1.558% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 퍼블리싱
| 4 | 2차 화면 퍼블리싱 보안 검수(Hybrid Eco App) | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 43 | 1 | 43 | 1.08% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 퍼블리싱
검증 | 1 | 검증(단위 테스트) | 2021-01-01 | 2021-01-20 | 17 | 6 | 51 | 1.281% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 2 | 검증 및 테스트 | 2021-01-01 | 2021-01-20 | 17 | 6 | 51 | 1.281% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 3 | 단위 테스트 검증 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 5 | 3 | 15 | 0.3769% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | QA, 공통
| 3 | 결과 보완 | 2021-01-05 | 2021-01-20 | 12 | 3 | 36 | 0.9045% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | QA, 공통
| 1 | 검증(QA) | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 23 | 6.5 | 49 | 1.231% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 2 | 검증 및 테스트 | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 23 | 6.5 | 49 | 1.231% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 3 | 검증 설계 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 8 | 0.5 | 4 | 0.1005% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | QA, 공통
| 3 | 검증 및 테스트 | 2021-01-11 | 2021-01-27 | 13 | 3 | 39 | 0.9799% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | QA, 공통
| 3 | 검증 대응 및 보완 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2 | 3 | 6 | 0.1508% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | QA, 공통
인수 | 1 | Beta Open 및 안정화 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 31 | 12 | 124 | 3.116% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 2 | Beta Open 및 안정화 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 31 | 12 | 124 | 3.116% |  | 미정 |  | 0% | 0% | 0%
| 3 | 서비스 Open준비 및 Open | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | 4 | 20 | 0.5025% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 공통
| 3 | 산출물 작성 | 2021-02-01 | 2021-02-12 | 8 | 4 | 32 | 0.804% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 공통
| 3 | 안정화 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 18 | 4 | 72 | 1.809% |  | 미정 | 0% | 0% | 0% | 0% | 공통
Note on G1: 가능업무에 대한 가중치를 조정 - 1명이 해당기간에 Full로 투입되는 경우 1.0 - 1명이 해당기간에 50%로 투입되는 경우 0.5 - 2명이 해당기간에 Full로 투입되는 경우 2.0
Note on K1: 완료하지 못한 경우 "미정"으로 작성

## 작성지침
작성시 유의사항
1 | 행 추가 시 행 전체를 복사하여 추가하지 말고 내용이 없는 빈 행을 삽입 후 행 전체가 아닌 필요 데이터만 내용을 복사(수식 및 서식)하여 사용한다. 행 전체를 복사하여 복사한 행을 추가하는 경우 "조건부 서식" 에 동일한 서식이 셀범위만 달리하여 쓸데없이 늘어나는 경우가 발생한다.
2 | 공휴일은 공정일수에서 제외되므로 전체 프로젝트 기간에 해당하는 공휴일을 "공정표종합" 시트의 공휴일 목록에 업데이트 한다. 주말(토요일, 일요일)은 목록에 추가하지 않아도 기본적으로 공정일수에서 제외된다. 추가한 후 엑셀->수식 메뉴의 이름관리자를 통하여 "공휴일목록"의 해당범위가 맞는지 확인하여 수정한다.
3 | 각 단계별 최상위 업무의 개요수준은 "1" 이어야 한다.(Ex. 분석, 설계, 구현, 검증 등..) 하위 단계 개요수준은 상위 단계 개요수준 보다 반드시 "1 증가"해야 한다.
4 | 여러 사람이 동시에 작업하는 Task 인 경우 "가중치조정"열에서 가중치를 조정한다.
5 | 수식이 입력된 셀을 선책 후 "F2 버튼"을 누르면 적용된 수식 및 참조하는 셀을 확인할 수 있으며, 참조하는 셀이 다른 경우 수정한다.
6 | 수식에서 별도의 변수(이름)로 입력된 참조 데이터의 이름 및 참조범위는 엑셀->수식 메뉴의 이름관리자를 통하여 확인 및 수정이 가능하다.
7 | 일정계획 완성본 작성 후 담당자는 "완료율기준" 열의 내용만 업데이트하면 된다.(파란색 글씨 : 목록에서 선택)
8 | 계획일정 기준으로 특정일자의 예정완료율을 보고자 하는 경우 "공정표종합" 시트의 "기준일"을 원하는 날짜로 수정하면 해당 시점의 예정완료율을 확인할 수 있다. 단,실제완료율은 현재시점의 데이터 이므로 변동이 없다.
9 | 진척율의 그래프는 가중치를 반영하지 않은 "Task별 실제 완료율" 데이터를 기준(Task에 대한 가중치 적용 안함)으로 한 것이므로 공정일수 가중치를 반영한 "최종 완료율" 데이터의 수치와는 다르기 때문에 Task별 개별 진척율을 쉽게 확인하기 위해 사용해야 한다.
10
11