## 표지
HOMERUN
v.0.4.0
이주연
2020. 08. 28

## Revision History
Revision History
Version | DATA | COMMENT | Author
0.3.0 | 2020.08.08 | 최초작성 | 이주연
0.4.0 | 2020.08.28 | 공통요소/이벤트/고객센터 페이지 추가 | 이주연

## HOMERUN
참고 파일 : 아이스크림에듀_홈런에코_마켓플레이스_v1.0_20200812.pptx
[6 empty] | 진행률 : | 100
1depth | 2depth | 3depth | 내용 | 화면 ID | 화면 이름 | 퍼블리싱 | 수정 | 추가 | 비고
공통 사용 |  |  | 기본 화면 레이아웃 |  | LAYOUT | O
|  |  | 프로필 팝업 |  | 00_common_01_profile_01 | O |  |  | 1. 00_common_01_profile_01 * 알림 표시 (.hasalram) - 읽지않은 알림 건수로 표시 (기획서 p20 > 확인하지 않은 알림 목록 개수를 뱃지로 제공 배지 표기 : N(확인하지 않은 알림 목록 개수) / 1000개 이상인 경우 999+로 표기) => 수정 완료(동일 클래스에 적용) - 국기 이미지가 존재하는 경우 hasalram class를 주면 국기 이미지위에 알람 표시가 생김 => 국가 이미지가 들어올 경우, hasalarm class를 빼도록 요청드립니다. - 알림함 목록에 읽지않은 알림 표시 필요 (New) => 추가 완료(00_common_01_profile_01.html 주석 참고) - 알림 목록에서 피씨버전으로 늘렸을 경우 상품명 영역 .drawer-body .daylist li .list em width 사이즈 조절 필요 - width 사이즈가 작아서 옆에 여유공간이 있음에도 글자가 아래로 내려감 => 수정 완료 - .drawer-body .daylist li .list img 사이즈 고정 필요 - 제공된 이미지보다 큰 이미지를 넣었을 경우 이미지가 커짐 => 사이즈 고정 완료 2. 메뉴 네비게이션 활성화(active) css 필요 - 모바일 화면의 경우 주황색 포커싱이 있는데, 피씨버전의 경우 포커싱 없음 => 수정 완료
|  |  | 태그 알림 설정 팝업 |  | 00_common_01_popup_태그 알림 설정 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 언어설정 팝업 |  | 00_common_02_popup_언어설정 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 검색어 입력 전 |  | 00_common_03_search_01_검색어 입력 전 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 검색어 입력 시 |  | 00_common_03_search_02_검색어 입력 시 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 최근 검색어 없음 |  | 00_common_03_search_03_최근 검색어 없음 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 검색결과 |  | 00_common_04_result_01_검색결과 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 검색결과 없음 |  | 00_common_04_result_02_검색결과 없음 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 이용약관 |  | 00_common_05_footer_01_이용약관 | O |  | 페이지 추가
로그인 |  |  | 로그인 |  | 01_main_01_login | O
|  |  | 아이디 찾기 |  | 01_main_02_id_01_아이디 찾기 | O
|  |  | 인증번호 입력_01 |  | 01_main_02_id_02_인증번호 입력_01 | O
|  |  | 인증번호 입력_02 |  | 01_main_02_id_02_인증번호 입력_02 | O
|  |  | 인증번호 입력_03 |  | 01_main_02_id_02_인증번호 입력_03 | O
|  |  | 인증번호 입력_04 |  | 01_main_02_id_02_인증번호 입력_04 | O
|  |  | 인증번호 입력_05 |  | 01_main_02_id_02_인증번호 입력_05 | O
|  |  | 아이디찾기 결과 |  | 01_main_02_id_02_결과_01 | O
|  |  | 아이디찾기 결과 없음 |  | 01_main_02_id_02_결과_02 | O
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 01_main_03_password_01_비밀번호 찾기 | O
|  |  | 비밀번호 찾기 결과 |  | 01_main_03_password_02_인증번호 입력 | O
|  |  | 비밀번호 찾기 결과 없음 |  | 01_main_03_password_03_비밀번호 찾기 결과 | O
메인화면 |  |  | 추천 (학부모) |  | 01_main_04_추천_01_학부모 | O
|  |  | 추천 (자녀) |  | 01_main_04_추천_01_자녀 | O
|  |  | 추천 (로그아웃) |  | 01_main_04_추천_03_로그아웃 | O
|  |  | 교육과정별 메인 |  | 01_main_05_교육과정별 메인_01_초등_01 | O
|  |  | 태그별 전체 목록 |  | 01_main_06_태그별 전체 목록 | O
상세 |  |  | 로그아웃 |  | 01_main_08_app detail_01_로그아웃 | O
|  |  | 학부모 |  | 01_main_08_app detail_01_학부모 | O
|  |  | 학생 |  | 01_main_08_app detail_01_학생 | O
|  |  | 학습소개 |  | 01_main_08_app detail_01_학습소개_02_scroll | O
|  |  | 학습소개(로그아웃) |  | 01_main_08_app detail_01_학습소개_로그아웃 | O
|  |  | 학습소개(탭메뉴) |  | 01_main_08_app detail_01_학습중 | O |  |  | 별점 이미지 경우의 수 추가
|  |  | 리뷰(탭메뉴) |  | 01_main_08_app detail_02_리뷰_01 | O
|  |  | 관련학습(탭메뉴) |  | 01_main_08_app detail_03_관련 학습 | O
|  |  | 평가하기(팝업) |  | 01_main_09_popup_06_평가 및 리뷰 작성 | O
이벤트 |  |  | 진행중인 이벤트 |  | 02_event_01_진행중인 이벤트_02_이벤트 없음 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 진행중인 이벤트(이벤트 없음) |  | 02_event_01_진행중인 이벤트_02_이벤트 없음 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 지난 이벤트 |  | 02_event_02_지난 이벤트 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 지난 이벤트(이벤트 없음) |  | 02_event_02_지난 이벤트_02_이벤트 없음 | O |  | 페이지 추가
고객센터 |  |  | 공지사항 |  | 03_cs_01_공지사항 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 문의내역(문의내역없음) |  | 03_cs_02_문의내역_문의내역없음 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 문의내역(로그인) |  | 03_cs_03_문의내역_로그인 | O |  | 페이지 추가
|  |  | 문의하기 |  | 03_cs_04_문의하기 | O |  | 페이지 추가